Отчет об исполнении сводного графика обучения

членов УИК за 2 квартал 2020 года

ТИК Верещагинского городского округа

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 318 | Апрель | 0 | 314 (дист. обучение) | 318 (+551 повторно) | В связи с объявлением общероссийского голосования |
|  |  | Май | 0 | 0 |  | Нет |
|  |  | Июнь | 0 | 317 (обуч. семинар) 70 (обучение актива) 70 (обучение операторов СПО, КОИБ) 23 (практ. занятия с операторами КОИБ) |  | В связи с объявлением общероссийского голосования |

Отчет об исполнении сводного графика обучения

иных участников избирательного процесса за 2 квартал 2020 года

ТИК Верещагинского городского округа

| Категория обучаемых | Запланировалось обучить | Обучено | Всего обучено (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наблюдатели | 0 | 0 | 8 | Нет |
| Представители СМИ | 0 | 0 |  | Нет |
| Партии, НКО | 4 | 4 |  | Нет |

Председатель ТИК:  С.Ю.Бардасова