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мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса 
на 2026 год на базе межмуниципального учебно-методического кабинета 
ТИК Верещагинского муниципального округа

	Номер 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения мероприятия
	Исполнители, соисполнители

	1. Организационное обеспечение процесса обучения

	1.1. 
	Организационное обеспечение деятельности межмуниципального учебно-методического кабинета по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного (референдумного) процесса. Проведение заседаний.
	весь период
	ТИК

	1.2. 
	Подготовка и утверждение учебно-тематических планов мероприятий и графиков  обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса на 2026 год.
	до 1 марта 
	ТИК

	1.3. 
	Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний, круглых столов, научно-практических конференций по вопросам обучения.
	весь период
	ТИК

	1.4. 
	Взаимодействие с учреждениями образования и Верещагинской центральной библиотекой имени В.Г. Мельчакова по вопросам организации обучения организаторов выборов.
	весь период
	ТИК

	1.5. 
	Развитие и информационное наполнение обучающих разделов на сайте Избирательной комиссии Пермского края, Едином портале избирательных комиссий Пермского края.
	весь период
	ТИК

	1.6. 
	Обеспечение контроля и учета сведений об обучении и тестировании членов избирательных комиссий.
	весь период
	ТИК

	1.7. 
	Обеспечение ввода сведений о результатах обучения и тестирования членов избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий в ГАС «Выборы».
	весь период
	ТИК,
системные администраторы КСА ГАС «Выборы»

	1.8. 
	Анализ и обобщение опыта работы межмуниципальных учебно-методических кабинетов и реализации обучающих мероприятий.
	декабрь
	ТИК

	2. Методическое обеспечение процесса обучения

	2.1.
	Обеспечение использования организаторами выборов и иными участниками избирательного процесса электронных информационно-обучающих ресурсов ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, в том числе с использованием сервиса обучения на Едином портале государственных услуг, канала «Просто о выборах» на видеохостинге, телеграм-канала «Электорий», Интерактивного рабочего блокнота УИК, телеграм-канала «ИРБ-работаем вместе!», системы тестирования членов ТИК и УИК, а также иных участников избирательного процесса, обучающих ресурсов Избирательной комиссии Пермского края.
	весь период
	ТИК

	2.2.
	Обеспечение адресной доставки до обучающихся и организация эффективного использования актуальной версии Интерактивного рабочего блокнота участковой избирательной комиссии.
	до 30 августа
	ТИК, системные администраторы КСА ГАС «Выборы»

	2.3.
	Подготовка и актуализация учебно-методических материалов для членов ТИК и УИК, в том числе при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края и выборов, проводимых на территории Пермского края в единый день голосования 20 сентября 2026 года, включая:
– методическое сопровождение очно-дистанционных обучающих вебинаров для членов участковых избирательных комиссий;
– подготовку Информ-листов для председателя УИК, оператора КОИБ;
– подготовку комплекта материалов для обучения проведения информирования УИК;
– подготовку комплекта документов для загрузки в ИРБ УИК.
	до 31 июля
	ТИК

	2.4.
	Комплектование фонда печатных учебно-методических материалов и изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса в Пермском крае.
	весь период
	ТИК





3.Организация и проведение обучающих мероприятий
	Номер п/п
	Категория обучающихся
	Наименование мероприятия, 
форма обучения
	Форма обучения
	Срок исполнения
	Ответственные за проведение обучения

	3.1. Обучение членов территориальных избирательных комиссий и работников аппаратов территориальных избирательных комиссий 

	Организация и проведение обучающих мероприятий, 
в том числе в рамках подготовки к выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края и выборам в органы местного самоуправления в единый день голосования 20 сентября 2026 года

	3.1.1.
	Члены территориальных избирательных комиссий
	Самостоятельное обучение и тестирование с использованием комплекта материалов, размещенных на электронном информационно-обучающем ресурсе РЦОИТ при ЦИК России с использованием сервиса обучения на Едином портале государственных услуг.
	дистанционная
(с применением электронных информационно-обучающих ресурсов ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России)
	июль-август
	Председатель ТИК

	3.1.2.
	Члены территориальных избирательных комиссий
	Очные семинары в ТИК с использованием сервиса обучения на Едином портале государственных услуг, дистанционное обучение и тестирование на Едином портале избирательных комиссий Пермского края 
	дистанционная
(с применением электронных ресурсов)
	апрель
	Председатель ТИК

	3.2. Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий

	Организация и проведение обучающих мероприятий, 
в том числе в рамках подготовки к выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края и выборам в органы местного самоуправления в единый день голосования 20 сентября 2026 года

	3.2.1.
	Руководство участковых избирательных комиссий
	Очные выездные практико-ориентированные тренинги с использованием Решебника для УИК
	очная
	март-апрель 
	Председатель ТИК

	3.2.2.
	Члены участковых избирательных комиссий
	Очные выездные тренинги с использованием сервиса обучения на Едином портале государственных услуг и тестированием на Едином портале избирательных комиссий Пермского края 

	очная
(с применением электронных образовательных ресурсов)
	май-июнь 
	Председатель ТИК

	3.2.3.
	Члены участковых избирательных комиссий
	[bookmark: _Hlk221192651]Самостоятельное обучение и тестирование с использованием комплекта материалов, размещенных на электронном информационно-обучающем ресурсе РЦОИТ при ЦИК России с использованием сервиса обучения на Едином портале государственных услуг
	дистанционная
(с применением электронных информационно-обучающих ресурсов ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России)
	август
	Председатель ТИК

	3.2.4.
	Члены участковых избирательных комиссий, проводящие информирование
	Семинары для членов УИК, участников проекта ИнформУИК
	очная
	с 17 августа 
(по графикам ТИК)
	Председатель ТИК

	3.2.5.
	Члены участковых избирательных комиссий
	Обучение операторов КОИБ

	очная
	до 30 августа
	Председатель ТИК

	3.3. Обучение иных участников избирательного процесса

	3.3.1.
	Студенты профессиональных образовательных организаций
	Обучение по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации в образовательных организациях, разъяснение норм законодательства о выборах и референдуме в Российской Федерации.
	очная
	в течение учебного года
	Председатель ТИК




