Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Совета депутатов Зюкайского сельского поселения четвертого созыва

09 сентября 2018г.

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закона Пермского края № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – ЗПК)

Дата голосования 09 сентября 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1. | Назначение выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 12 ЗПК | Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. в период с 10.06.2018 по 20.06.2018 | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 12 ЗПК | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительный орган муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
| 3. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п. 7 ст.19 ФЗ | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.07.2018 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации поселения |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 4. | Предоставление сведений об избирателях: |  |  |
|  | - в избирательную комиссию, организующую выборы; п. 6 ст. 17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку п. 7, 11 ст. 17 ФЗ ч. 1, 2, 8 ст. 28 ЗПК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 6. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 28 ЗПК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 7. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ст. 30 ЗПК | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 29.08.2018 | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью участковой комиссии п. 14 ст. 17, п.п. «б» п. 6 ст. 27 ФЗ ч. 13 ст. 28 ЗПК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 08.09.2018 | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 9. | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборы п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 4 ст. 33 ЗПК | По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю |
| 10. | Выдвижение кандидатов по многомандатным избирательным округам ч. 4, 5 ст. 31, ч. 1 ст. 33 ЗПК | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов | Избирательные объединения |
| 11. | Самовыдвижение кандидатов по избирательному округу ч. 2, 4 ст. 31, ст. 32 ЗПК | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 12. | Представление документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 в избирательную комиссию (при самовыдвижении). ч. 4 ст. 32 ЗПК | Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов | Кандидат |
| 13. | Выдача кандидату (иному лицу) письменного подтверждения о получении документов для выдвижения ч. 6 ст. 32 ЗПК | Незамедлительно после представления и приема документов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 14. | ### Представление в избирательную комиссию, организующую выборы списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам, вместе с документами, указанными в части 10.2 статьи 33 ЗПК ч. 4 ст. 31, ч. 10 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 15. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в части 10.2 статьи 33 ЗПК ч. 13 ст. 33 ЗПК | Незамедлительно после приема документов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 16. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в его заверении с указанием даты и времени (часы и минуты) ч. 13 ст. 33 ЗПК | В трехдневный срок со дня приема документов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 17. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении п. 14.3 ст. 35 ФЗ п. 14 ст. 33 ЗПК | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 18. | Выдача кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам (иному лицу) письменного подтверждения получения документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК ч. 21 ст. 33 ЗПК | Незамедлительно после приема документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 19. | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах п. 6 ст. 33 ФЗ ч. 22 ст. 33 ЗПК | После представления соответствующих сведений | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 20. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу п. 1 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 36 ЗПК | Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), т.е. не ранее 05.07.2018 и не позднее 18 часов 00 минут 25.07.2018 | Кандидаты, выдвинутые по многомандатному избирательному округу |
| 21. | Выдача кандидату документа, который подтверждает прием документов для регистрации кандидата и в котором указываются дата и время приема ч. 3 ст. 36 ЗПК | При приеме документов для регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 22. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 12 ст. 37 ЗПК | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 23. | Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, представление отсутствующей копии необходимого документа п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 12 ст. 37 ЗПК | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 24. | Принятие решения о регистрации кандидата с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации п. 18.ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 37 ЗПК | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 25. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации ч. 8 ст. 37 ЗПК | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 26. | Выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа ч. 3 ст. 37 ЗПК | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 27. | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам ч. 10 ст. 37 ЗПК | В течение 48 часов после регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 28. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 63 ЗПК, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов ч. 10 ст. 37 ЗПК | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 29. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 42 ЗПК | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2018, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 07.09.2018 | Зарегистрированные кандидаты |
| 30. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 3 ст. 42 ЗПК | Кандидат, выдвинутый по одномандатному и избирательному округу – не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2018 | Избирательное объединение |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА |  |  |  |
| 31. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 2 ст. 39 ЗПК | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 32. | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов только по многомандатному избирательному округу (до 10 доверенных лиц). п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1 ст. 41 ЗПК | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, выдвинутые по многомандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов только по многомандатному избирательному округу |
| 33. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1, 3 ст. 41 ЗПК | В течение 5 (пяти) дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 34. | Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии п. 3, 4 ст. 30 ФЗ ч. 3, 4 ст. 23 ЗПК | С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов |
| 35. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка назначенных наблюдателей ч. 6.1 ст. 23 ЗПК | Не позднее, чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 05.09.2018 | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 36. | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель ч. 7 ст. 23 ЗПК | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. 08.09.2018 либо непосредственно 09.09.2018 | Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов |
| 37. | Назначение одного члена с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, в которую представлены документы для регистрации кандидата; Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию п. 20 ст. 29 ФЗ | Со дня представления документов для регистрации кандидата; Со дня регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов; Зарегистрированный кандидат |
| 38. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения ч. 2, 7 ст. 33 ЗПК | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов |
| 39. | Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст. 57 ЗПК | С момента выдвижения | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
| 40. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам п. 3 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст.57 ЗПК | На основании письменного заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 41. | Агитационный период: |  |  |
|  | Для избирательного объединения Для кандидата, выдвинутого непосредственно Прекращение агитационного периода п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 48 ЗПК | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 18 статьи 33 ЗПК – со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в 00.00 часов 08.09.2018 | Кандидаты, избирательные объединения |
| 42. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях начинается п. 2 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 48 ЗПК | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 11.08.2018 и до 00.00 часов 08.09.2018 | Зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, сетевых изданиях которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов п. 8 ст. 47 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗПК | Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю |
| 44. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗПК | Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 45. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, попадающих под действие части 3 статьи 46 ЗПК п. 11 ст. 47 ФЗ ч.7 ст.46 ЗПК | Не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
| 46. | Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление данной информации в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 49 ЗПК ч. 2 ст. 51 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов | Редакция периодического печатного издания |
| 47. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов; Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании, п. 6. ст. 50 ФЗ ч. 6 ст. 49 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
| 48. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов; Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства). п. 1.1 ст. 54 ФЗ ч. 2 ст. 53 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, представленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов ч. 7, 8 ст. 50 ЗПК | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
| 50. | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени ч. 4 ст. 3, ч. 8 ст. 50 ЗПК | После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени Но не позднее чем через три дня после принятия решения об утверждении графика распределения эфирного времени | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами ч. 4, 7 ст. 51 ЗПК | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2018 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 52. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде п. 3 ст. 54 ФЗ ч. 4 ст. 53 ЗПК | До начала их распространения | Кандидаты в избирательную комиссию, организующую выборы |
| 53. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗПК | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 54. | Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий п.2 ст.53 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗПК | Не позднее чем в семидневный срок в соответствии с действующим законодательством | Органы местного самоуправления |
| 55. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п.7 ст.54 ФЗ ч. 7 ст. 53 ЗПК | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2018 | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии |
| 56. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») п. 3 ст. 46 ФЗ ч. 3 ст. 45 ЗПК | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 04.09.2018 по 09.09.2018 включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 57. | Создание кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 57 ЗПК | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
| 58. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета ч. 3 ст. 58 ЗПК | В течение 3 дней после уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 59. | Открытие кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета своего избирательного фонда п. 11 ст. 58 ФЗ ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК | На основании разрешения соответствующей избирательной комиссии | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 60. | Открытие кандидату специального избирательного счета п. 11 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст. 58 ЗПК | Незамедлительно по предъявлении документов | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
| 61. | Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 6 ст. 60 ЗПК | По требованию окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии, организующей выборы, кандидата | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 62. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 6 ст. 60 ЗПК | По представлению окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии, организующей выборы, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 63. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов п. 8 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 60 ЗПК | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 64. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений п.8 ст.59 ФЗ ч. 7 ст. 60 ЗПК | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 65. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета | ##### Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), причитающихся ей денежных средств п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК | По истечении 30 дней со дня голосования, по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы, т.е. 09.10.2018 | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 08.11.2018 | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 66. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов: - участковыми избирательными комиссиями в окружную избирательную комиссию ч. 5 ст. 56 ЗПК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 19.09.2018 | Участковые избирательные комиссии |
|  | - окружными избирательными комиссиями или иными комиссиями, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальными избирательными комиссиями, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования) в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию, осуществляющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования) ч. 6 ст. 56 ЗПК | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующих избирательных округах | Окружные избирательные комиссии или иные комиссии, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования) |
|  | - избирательной комиссией муниципального образования (территориальной избирательной комиссией, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), в представительный орган муниципального образования ч. 7 ст. 56 ЗПК | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная избирательная комиссия, осуществляющая полномочия избирательной комиссии муниципального образования) |
| 67. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда: |  | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
|  | Первый финансовый отчет ч. 1 ст. 60 ЗПК | Одновременно с представлением в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата |  |
|  | Итоговый финансовый отчет п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 1 ст. 60 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |
| 68. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательному округу в средства массовой информации для опубликования п. 9.1 ст.59 ФЗ ч. 3 ст. 60 ЗПК | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия. организующая выборы |
| 69. | Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательному округу ч. 4 ст. 60 ЗПК | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 70. | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| 71. | Подача заявок в избирательную комиссию на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий представителями средств массовой информации п. 11.2 ст. 30 ФЗ ч. 1.2, 3, 10.2 статьи 23 ЗПК | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 05.09.2018 | Редакции средств массовой информации |
| 72. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 73. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по многомандатному избирательному округу п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 74. | Утверждение текста и число избирательных бюллетеней по многомандатному избирательному округу п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 75. | Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по многомандатным избирательным округам ч. 1, 9 ст. 64 ЗПК | В установленный комиссией, организующей выборы, срок | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 76. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по многомандатным избирательным округам п. 2 ст. 63 ФЗ ч. 9 ст. 64 ЗПК | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2018 | На основании решения избирательной комиссии, организующей выборы, в полиграфической организации |
| 77. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней п. 11 ст. 63 ФЗ ч. 10 ст. 64 ЗПК | Не позднее, чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 78. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней п. 12 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 64 ЗПК | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 79. | Передача избирательных бюллетеней: а) окружным избирательным комиссиям; п. 12 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 64 ЗПК | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | б) участковым избирательным комиссиям. п. 13 ст. 63 ФЗ ч. 11, 12 ст. 64 ЗПК | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее, чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного), т.е. не позднее 07.09.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 80. | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), представителей кандидатов, представителей любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене п. 14 ст. 63 ФЗ ч. 13 ст. 64 ЗПК | После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения | Комиссия, организующая выборы, окружная избирательная комиссия |
| 81. | Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования п.2 ст.64 ФЗ ч.1 ст.65 ЗПК | Не позднее, чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 29.08.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| 82. | Оповещение о дне, месте и времени досрочного голосования п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 65 ЗПК | Не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| 83. | а) Проведение досрочного голосования в помещении комиссии, организующей выборы п. 2 ст.65 № 67-ФЗ п.1 ст. 66.1 ЗПК | За 10-4 дня до голосования, т.е. с 29.08.2018 по 04.09.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | б) Поведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии п. 2 ст.65 № 67-ФЗ п.1 ст. 66.1 ЗПК | Не ранее чем за 3 дня до голосования, т.е. с 05.09.2018 по 08.09.2018 | Участковая комиссия |
| 84. | Голосование п.1 ст.64 ФЗ ч. 2 ст. 65 ЗПК | Проводится с 08.00 до 20.00 часов по местному времени 09.09.2018 | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке п. 2 ст. 68 ФЗ ст. 68, 69 ЗПК | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии п.26 ст.68 ФЗ ч. 23 ст. 69 ЗПК | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов, кандидату, зарегистрированному данной либо вышестоящей комиссией, или его доверенному лицу, уполномоченному лицу по финансовым вопросам, наблюдателям, представителям средств массовой информации п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 23, 26 ст. 69 ЗПК | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 88. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 27 ст. 69 ЗПК | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| 89. | Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в избирательную комиссию муниципального образования ч. 28 ст. 69 ЗПК | После ознакомления лиц, указанных в ч. 3 ст. 23 ЗПК, и вывешивании его заверенной копии для ознакомления | Участковые избирательные комиссии |
| 90. | Составление протокола о результатах выборов по многомандатному избирательному округу ст. 69, 70 ФЗ ч. 1 ст. 70 ЗПК | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 12.09.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 91. | Принятие решения о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования по многомандатному избирательному округу ч. 7 ст. 70 ЗПК | На основании протокола (протокола N 1) о результатах выборов по многомандатному избирательному округу | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 92. | Проведение итогового заседания окружной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования ч. 12 ст. 70 ЗПК | Перед подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 93. | Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вместе с приложенными к ним документами в избирательную комиссию, организующую выборы ч. 16 ст. 70 ЗПК | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 94. | Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов и сводной таблицы всем членам избирательной комиссии, организующей выборы, иным лицам, указанным в части 3 статьи 23 ЗПК и присутствовавшим при определении результатов выборов, а также представителям средств массовой информации ч. 15 ст. 71 ЗПК | После подписания всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 95. | ### Определение общих результатов выборов ст. 69 ФЗ ст. 73 ЗПК | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования, т.е. не позднее 24.09.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 96. | ### Официальное опубликование решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования ст. 73 ЗПК | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 97. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования п. 6 ст. 70 ФЗ ч. 1 ст. 76 ЗПК | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 98. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей п.6 ст.70 ФЗ ч. 1 ст.76 ЗПК | В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 99. | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании ч. 3 ст. 76 ЗПК | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | Соответствующая избирательная комиссия |
| 100. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 77 ЗПК | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательные комиссии, определяющие результаты выборов |
| 101. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, единых списков кандидатов п. 3 ст. 72 ФЗ ч. 3 ст. 77 ЗПК | В течение 15 дней со дня голосования, т.е. в период с 09.09.2018 по 23.09.2018 | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 102. | Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 77 ЗПК | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. по 07.11.2018 включительно | Избирательная комиссия, организующая выборы |