Сводный план
по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса на  2019 год

Ассоциация «Запад»

|  | - Раздел 1. Мероприятия на базе учебного центра (межмуниципального методического кабинета): обучение организаторов выборов, обучение иных категорий - политических партий, СМИ, наблюдателей, тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК ПК, участие в разработке методических материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Примечание |
| Территориальная избирательная комиссия Верещагинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1. | Выездные обучающие семинары для членов УИК №№ с 0620 по 0627, с 0630 по 0636 с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | Апрель | Члены УИК (128 чел) |  |  |
| 2. | Выездные обучающие семинары для членов УИК №№ с 0611 по 0619, с 0628 по 0629 с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | Май | Члены УИК (101 чел) |  |  |
| 3. | Выездные обучающие семинары для членов УИК №№ с 0601 по 0610 с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | Июнь | Члены УИК (93 чел) |  |  |
| 4. | Проведение очных обучающих семинаров для актива УИК | Август | Актив УИК (108 чел) |  |  |
| 5. | Проведение очных обучающих семинаров для актива УИК | Сентябрь | Председатели УИК (36 чел) |  |  |
| 6. | Проведение обучающих семинаров-совещаний по избирательному законодательству и работе в межвыборный период с членами ТИК | Май Ноябрь | Члены ТИК (10 чел) |  |  |
| 7. | Обучающий семинар для СМИ | Июнь | Сотрудники местных СМИ (5 чел) |  |  |
| 8. | Обучающий семинар для наблюдателей | Сентябрь | Наблюдатели (20 чел) |  |  |
| 9. | Тестирование членов УИК через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | Апрель Май Июнь | Члены УИК (128 чел) Члены УИК (101 чел) Члены УИК (93 чел) |  |  |
| 10. | Тестирование членов ТИК через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | Ноябрь | Члены ТИК (10 чел) |  |  |
| 11. | Участие членов УИК в конкурсе профессионального мастерства, знания избирательного законодательства. | По отдельному плану | Члены УИК |  |  |
| 12. | Участие членов УИК в конкурсе на лучшее оформление и подготовку избирательного участка | Сентябрь | Члены УИК |  |  |
| 13. | Участие в обучающих мероприятиях ИК ПК | По планам ИК ПК | Члены ТИК |  |  |
| 14. | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы» | Ежемесячно | Системный администратор |  |  |
| 15. | Разработка материалов для создания методической библиотеки межмуниципального методического кабинета | Январь-декабрь | Члены ТИК |  |  |
| 16. | Ведение банка данных методических материалов | Январь-декабрь | Члены ТИК |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия Большесосновского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение очных выездных обучающих семинаров для УИК и ТИК с деловой игрой «Организация голосования и подсчет голосов» | Февраль | Члены ТИК – 9 чел. Председатели УИК – 21 чел. |  |  |
| 2 | Проведение обучающих семинаров по избирательному законодательству для членов УИК | Согласно сводного графика обучения | Актив УИК и члены УИК, 159 чел. |  |  |
| 3 | Тестирование членов ТИК/УИК через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | До 01.11.2018 | Члены ТИК – 9 чел. Члены УИК – 159 чел. |  |  |
| 4 | Проведение обучающих семинаров для политических партий, НКО и СМИ | Согласно сводного графика обучения | Наблюдатели – 5 чел. Представители СМИ – 2 чел. Политические партии – 4 НКО - 6 |  |  |
| 5 | Участие в обучающих мероприятиях ИКПК | По отдельному плану | Актив ТИК, актив УИК |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия _Ильинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обучающих семинаров-совещаний по избирательному законодательству с членами УИК /активом УИК | март, август/март, август, сентябрь | члены УИК (87,28)/ актив УИК (84,84,56) |  |  |
| 2 | Проведение очных выездных обучающих семинаров для УИК и ТИК с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | март | актив УИК (84), члены ТИК (3) |  |  |
| 3 | Тестирование членов УИК/ТИК через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | апрель/ноябрь | члены УИК (171), ТИК(9) |  |  |
| 4 | Обучение представителей политических партий | июнь, сентябрь | представители МО ВПП «Единая Россия», МО ПП КПРФ, МО ПП ЛДПР (3, 3) |  |  |
| 5 | Обучение представителей СМИ | август | представители районной газеты «Знамя» (2) |  |  |
| 6 | Участие в краевом конкурсе среди УИК | сентябрь-декабрь | члены УИК, актив УИК |  |  |
| 7 | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы» | январь-декабрь |  |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение руководства и членов УИК | по утвержденному плану | ТИК, УИК |  |  |
| 2 | Обучение ПП, СМИ, наблюдателей | по утвержденному плану | ТИК, представители политических партий, СМИ, наблюдатели |  |  |
| 3 | Тестирование членов ТИК, УИК | 1 раз в год | ТИК, УИК |  |  |
| 4 | Актуализация задачи «Кадры» ГАС «Выборы» | Весь период |  |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия Краснокамского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обучающего семинара с активом УИК | Январь 2019г. | Председатели, заместители председателей и секретари УИК № 1702-1708, 21 чел.; председатель ТИК 1 чел., секретарь ТИК 1 чел. |  |  |
| 2 | Проведение обучающего семинара с активом УИК | Февраль 2019г. | Председатели, заместители председателей и секретари УИК № 1701, 1736-1741, 21 чел.; председатель ТИК 1 чел., секретарь ТИК 1 чел. |  |  |
| 3 | Проведение обучающего семинара с активом УИК | Февраль 2019г. | Председатели, заместители председателей и секретари УИК № 1709-1715, 21 чел.; председатель ТИК 1 чел., секретарь ТИК 1 чел. |  |  |
| 4 | Проведение обучающего семинара с активом УИК | Март 2019г. | Председатели, заместители председателей и секретари УИК № 1716-1722, 21 чел.; председатель ТИК 1 чел., секретарь ТИК 1 чел. |  |  |
| 5 | Проведение обучающего семинара с активом УИК | Март 2019г. | Председатели, заместители председателей и секретари УИК № 1723-1729, 21 чел.; председатель ТИК 1 чел., секретарь ТИК 1 чел. |  |  |
| 6 | Проведение обучающего семинара с активом УИК | Март 2019г. | Председатели, заместители председателей и секретари УИК № 1730-1735, 21 чел.; председатель ТИК 1 чел., секретарь ТИК 1 чел. |  |  |
| 7 | Проведение деловой игры «Организация голосования и подсчета голосов» | Апрель 2019г. | Председатели УИК, 15 чел., председатель и секретарь ТИК 2 чел. |  |  |
| 8 | Обучение членов ТИК | Август 2019 | Члены ТИК 11 чел. |  |  |
| 9 | Тестирование членов УИК | Апрель – сентябрь 2019 | Члены УИК 390 чел. |  |  |
| 10 | Тестирование членов ТИК | Сентябрь 2019 | Члены ТИК 11 чел. |  |  |
| 11 | Ведение и наполнение раздела «Учебный центр» на сайте ТИК | Постоянно в течение года | Председатель ТИК |  |  |
| 12 | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы» | Постоянно в течение года | Председатель ТИК, системный администратор |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия _Нытвенского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Выездные обучающие семинары для членов УИК | Январь-июнь | Члены УИК |  |  |
| 2 | Тестирование на модуле ЕП ИКПК | Март-июнь | Члены УИК |  |  |
| 3 | Обучающий семинар для руководителей МО ПП | июль | Руководители МО ПП |  |  |
| 4 | Обучающий семинар для СМИ | август | Сотрудники местных СМИ |  |  |
| 5 | Обучающий семинар для наблюдателей | сентябрь | Наблюдатели |  |  |
| 6 | Семинар для актива УИК | сентябрь | Председатели, заместители, секретари УИК |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия Оханского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Выездные обучающие семинары для членов УИК №№ 2512, 2513) с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | январь | 12 членов УИК (включая актив) |  |  |
| 2 | Выездные обучающие семинары для членов УИК №№ 2505, 2506, 2509) с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | февраль | 21 членов УИК (включая актив) |  |  |
| 3 | Выездные обучающие семинары для членов УИК №№ 2507, 2508, 2510,2511) с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | март | 30 членов УИК (включая актив) |  |  |
| 4 | Выездные обучающие семинары для членов УИК №№ 2501 - 2504) с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | апрель | 34 членов УИК (включая актив) |  |  |
| 5 | Участие в обучающих мероприятиях ИК ПК | По планам ИК ПК | Члены ТИК |  |  |
| 6 | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы» | Ежемесячно | Системный администратор |  |  |
| 7 | Проведение обучающего семинара – совещания по избирательному законодательству и работе в межвыборный период с членами ТИК | Май | Члены ТИК |  |  |
| 8 | Тестирование членов УИК через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | Июнь | Члены УИК |  |  |
| 9 | Тестирование членов ТИК через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | Октябрь | Члены ТИК, 9 участников |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия __Очерского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение очных выездных обучающих семинаров для УИК с деловой игрой «Организация голосования и подсчёта голосов» | ежеквартально | Члены участковых избирательных комиссий (актив -78, члены УИК -139). Всего 217 членов УИК |  |  |
| 2 | Тестирование членов УИК/ТИК через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | Ежеквартально (1,2,3 для УИК и 4 для ТИК) | Члены участковых избирательных комиссий, члены ТИК. Всего 217 членов УИК, 9 ТИК |  |  |
| 3 | Обучающий семинар для иных категорий - политических партий, СМИ, наблюдателей. | 3 квартал (август, сентябрь) | Представители политических партий – 9, СМИ – 2, наблюдатели -26. Всего 37 человек. |  |  |
| 4 | Тестирование представителей политических партий, СМИ, наблюдателей через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | 3 квартал (август, сентябрь) | Представители политических партий – 9, СМИ – 2, наблюдатели -26. Всего 37 человек. |  |  |
| 5 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, знания избирательного законодательства, лучшее оформление и подготовку избирательного участка среди членов УИК | октябрь до 25 | Члены участковых избирательных комиссий (актив -78, члены УИК -139). Всего 217 членов УИК |  |  |
| 6 | Проведение итогового годового обучающего мероприятия с УИК, награждение победителей конкурса УИК | ноябрь до 22 | Победители, члены участковых избирательных комиссий, члены ТИК. Всего около 27 членов УИК, 9 ТИК |  |  |
| 7 | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы». | ежемесячно | Системный администратор |  |  |
| 8 | Изучение программных модулей для взаимодействия УИК-ТИК, делопроизводства в УИК и контроле порядка действий при подготовке УИК и подсчете голосов | Весь период | Члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели. |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия Сивинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение организаторов выборов | 2 квартал 2019 (май – июнь) 3 квартал 2019 (июль – сентябрь) | Члены УИК Члены ТИК |  |  |
| 2 | Обучение иных категорий | 2, 3 квартал 2019 ( июнь – август) | Политические партии, СМИ, наблюдатели |  |  |
| 3 | Тестирование | 2 квартал 2019 (июнь) 3 квартал 2019 (август) | Члены УИК Члены ТИК |  |  |
| 4 | Участие в обучающих мероприятиях ИК ПК | По плану ИК ПК | Члены УИК, ТИК |  |  |
| 5 | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы» | 2, 3 квартал 2018 | Члены УИК |  |  |
| Территориальная избирательная комиссия Частинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение актива УИК | Апрель-май | Председатели, заместители председателей, секретари УИК (51 чел.) |  |  |
| 2 | Проведение обучающих семинаров-совещаний по избирательному законодательству и работе в межвыборный период с членами ТИК | Май, октябрь | Члены ТИК |  |  |
| 3 | Тестирование членов УИК/ТИК через актуализированный модуль на Едином портале избирательных комиссий Пермского края | Члены УИК - апрель, май. Члены ТИК-ноябрь | Члены ТИК, УИК |  |  |
| 4 | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы») | постоянно | ТИК, администратор ГАС «Выборы» |  |  |
|  | Раздел 1.1. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей |  |  |  |  |
| 1. | V Межмуниципальному фестивалю «Западный уезд – территория молодежных лидеров | Ноябрь | Потенциальные избиратели (молодые люди от 14 до 17 лет включительно); Молодые избиратели |  |  |

Председатель базовой ТИК:______________С.Ю.Бардасова