Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за  III квартал 2018 года

ТИК Верещагинского муниципального района

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 322 чел | Июль | 87 | 318 | 1086 (из них 482 чел.-старые составы обученные в 1 кв. +108 чел.-новые составы обученные во 2 кв. + 322 чел. прошли обучение и тестирование на ЕП ИКПК + 174 чел. (87 чел. обучались 2 раза) в 3 кв.) |  |
|  |  | Август | 272 | 87+4=91 |  |  |
|  |  | Сентябрь | 87 | 87 |  |  |

| Кол-во УИК | Кол-во кандидатур в резерв | Месяц обучения | Запланировано обучить резерв УИК (чел.) | Обучено резерв УИК (чел.) | Всего обучено резерва (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 170 чел | Июль | 42 | 42 | 235 (из них 125 чел. – старый резерв, обучены в 1 кв.+25 чел. новый резерв обучены во 2 кв. + 85 чел. обучены в 3 кв.) |  |
|  |  | Август | 43 | 43 |  |  |
|  |  | Сентябрь | 0 | 0 |  |  |

Форма № 2

Отчет об исполнении плана

по развитию правовой и электоральной культуры  за  III  квартал 2018 года

Территориальная избирательная комиссия Верещагинского муниципального района

|  | Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения |  |  | Участники (категория, количество) |  | Результат | Примечание |
| 1 | Заседание с председателями ТИК, входящих в ассоциацию «Запад» | 15.08.2018 |  |  | Секретарь ИК ПК -1 чел., Председатели ТИК-10 чел, Секретарь ТИК Верещагинского МР – 1 чел. Глава Нытвенского МР – 1 чел., |  | Мероприятие проведено на территории Нытвенского муниципального района. В совещании приняли участие Глава Нытвенского муниципального района Ринат Хаертдинов и секретарь Избирательной комиссии Пермского края Александр Смертин. | Рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки и проведения, предстоящих в 2018 году избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. |
| 2 | Торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста. | 05.07.2018 |  |  | Председатель ТИК, секретарь ТИК, граждане достигшие 14-ти летнего возраста, 4 чел. |  | Мероприятие проведено | Председатель комиссии поздравила молодых людей со знаменательным событием, рассказала о работе Молодежной избирательной комиссии, о группе «Голос молодежи Верещагинского района» и вручила участникам памятные подарки. |
| 3 | Вручение памятных сувениров впервые голосующим избирателям на избирательных участках | 09.09.2018 |  |  | Избиратели в возрасте 18 лет -21 чел |  | Мероприятие проведено | При проведении выборов депутатов в местные органы самоуправления 09.09.2018 впервые голосовавшим избирателям вручены памятные сувениры. |
| 4 | Информационная встреча с руководителями сельскохозяйственных предприятий Верещагинского района | 08.08.2018 |  |  | Руководители сельскохозяйственных предприятий района – 19 чел. |  | Мероприятие проведено | Председатель ТИК проинформировала участников мероприятия о ходе подготовки избирательных комиссий к проведению в единый день голосования 09 сентября 2018 года. |
| 5 | Информационная встреча сотрудниками полиции МО МВД России «Верещагинский» | 09.08.2018 |  |  | Начальник полиции МО МВД России «Верещагинский» - 1 чел., Сотрудники – 9 чел. |  | Мероприятие проведено | Председатель ТИК проинформировала участников мероприятия о ходе подготовки избирательных комиссий к проведению в единый день голосования 09 сентября 2018 года. |
| 6 | Информационная встреча трудовым коллективом муниципальной районной газеты «Заря» | 24.7.2018 |  |  | Главный редактор муниципальной районной газеты «Заря» Марина Солдатикова, Сотрудники – 6 чел. |  | Мероприятие проведено | Председатель ТИК проинформировала участников мероприятия о ходе подготовки избирательных комиссий к проведению в единый день голосования 09 сентября 2018 года. |
| 7 | Информационная встреча в НОУ СПО «Пермский кооперативный техникум» | 07.09.2018 |  |  | Студентами второго и третьего курсов обучения – 30 чел. |  | Мероприятие проведено | Председатель ТИК рассказала о ходе подготовки территориальной и участковых избирательных комиссий к проведению выборов депутатов 09.09.2018 года. Проинформировала об использовании мобильного приложения «Мои выборы», о порядке проведения досрочного голосования и голосования на избирательном участке, и в заключение встречи познакомила участников мероприятия с работой молодежной избирательной комиссии Верещагинского муниципального района и группой «Голос молодежи Верещагинского района в социальной сети «ВКонтакте» сети «Интернет». |
| 8 | Поздравление с началом учебного года учащихся и педагогов Ленинской СОШ | 01.09.2018 |  |  | Председатель ТИК, Преподавательский состав школы – 14 чел, Учащиеся школы. |  | Мероприятие проведено | Председатель ТИК поздравила с началом учебного года, познакомила участников мероприятия с работой молодежной избирательной комиссии Верещагинского муниципального района и группой «Голос молодежи Верещагинского района в социальной сети «ВКонтакте» сети «Интернет». |
|  | Раздел.1.1. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Раздел.2 Мероприятия (в т.ч. заседания) молодежной избирательной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседания Молодежной избирательной комиссии | 17.08.2018 07.09.2018 |  |  | Члены МИК-8 чел. |  | Мероприятие проведено | Рассмотрены вопросы по проведению мероприятий в новом учебном году. |
| 2 | Рабочая встреча председателя территориальной избирательной комиссии Светланы Бардасовой и председателя молодежной избирательной комиссии Елены Снигиревой | 04.09.2018 |  |  | Председатели ТИК и МИК-2 чел. |  | Мероприятие проведено | Обсуждены вопросы по явке молодежи на выборах 9 сентября 2018г |
| 3 | Информационное наполнение группы Молодежной избирательной комиссии Верещагинского МР «Голос молодежи Верещагинского района» в социальной сети «ВКонтакте», в сети Интернет | Постоянно |  |  | Состав группы – 766 чел. |  | Ознакомление молодых избирателей с избирательным процессом | По сравнению со II кварталом 2018 года в III квартале число участников группы возросло на 36 человек. |
| 4 | Организация и проведение заседаний «Клуба молодого избирателя» | 05.09.018 |  |  | Учащиеся Верещагинского многопрофильного техникума – 12 чел. |  | Мероприятие проведено | Ознакомление молодых избирателей с избирательным процессом |
| 5 | Взаимодействие с Молодежным парламентом Верещагинского муниципального района | 31.08.2018 |  |  | Члены МИК, члены молодежного парламента – 14 чел |  | Информационный обмен | Обсуждены вопросы по явке молодежи на выборах 9 сентября 2018г |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Политическая партия |  | Дата встречи |  |  | Цель встречи | Результат | Наименование полит. Партий в МО |
| 1 | Рабочие встречи с руководителями Местных отделений политических партий •«ЕДИНАЯ РОССИЯ» • «Справедливая Россия» •«Коммунистическая партия Российской Федерации» • «Либерально-демократическая партия России» |  | 02.07.2018 25.07.2018 03.09.2018 04.09.2018 |  |  | Информирование представителей политических партий об изменениях норм избирательного законодательства. Информирование о ходе избирательных кампаний в единый день голосования 09.09.2018г. | Определены вопросы взаимодействия | Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верещагинского муниципального района; Местное отделение политической партии «Справедливая Россия»; Верещагинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Верещагинское районное отделение Пермского регионального отделения «Либерально-демократическая партия России» |
| 2 | Информационные встречи с членами Местных отделений политических партий •«ЕДИНАЯ РОССИЯ» • «Справедливая Россия» •«Коммунистическая партия Российской Федерации» • «Либерально-демократическая партия России» |  | 02.07.2018 25.07.2018 03.09.2018 04.09.2018 |  |  | Информирование представителей политических партий об изменениях норм избирательного законодательства. Информирование о ходе избирательных кампаний в единый день голосования 09.09.2018г. | Методологическая помощь представителям МО партий в подготовке к участию в избирательных кампаниях | Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верещагинского муниципального района; Местное отделение политической партии «Справедливая Россия»; Верещагинское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Верещагинское районное отделение Пермского регионального отделения «Либерально-демократическая партия России» |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НКО |  | Дата встречи |  |  | Цель встречи | Результат | Наименование НКО в МО |
| 1 | Участие в заседаниях МО Совета женщин Верещагинского МР |  | 18.07.2018 |  |  | Информирование о деятельности ТИК и МИК Верещагинского МР, о ходе избирательных кампаний в единый день голосования 09.09.2018г. | Информирование участников мероприятия | Совет женщин Верещагинского МР |
| 2 | Совет глав муниципальных образований Верещагинского МР |  | 05.07.2018 05.09.2018 12.09.2018 |  |  | Информирование о деятельности ТИК и МИК Верещагинского МР, о ходе избирательных кампаний в единый день голосования 09.09.2018г. ; о результатах проведения на территории района единого дня голосования. | Информирование участников мероприятия | Совет глав |
| 3 | Информационные встречи с руководителями и членами ВОИ, ВОС и ВОГ по участию лиц с ограниченными возможностями в выборах |  | 31.08.2018 |  |  | Информирование о деятельности ТИК и МИК Верещагинского МР, о ходе избирательных кампаний в единый день голосования 09.09.2018г. | Информирование участников мероприятия | Верещагинский филиал ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ |
| 4 | Участие в заседании Совета ветеранов при МО МВД России «Верещагинский» |  | 02.08.2018 |  |  | Информирование о деятельности ТИК и МИК Верещагинского МР, о ходе избирательных кампаний в единый день голосования 09.09.2018г. | Информирование участников мероприятия | Совет ветеранов |
| 5 | Заседание Координационного совета профсоюзных организаций ВМР |  | 22.08.2018 |  |  | Информирование о деятельности ТИК и МИК Верещагинского МР, о ходе избирательных кампаний в единый день голосования 09.09.2018г. | Информирование участников мероприятия |  |
|  | Раздел 5. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  |  | Дата |  | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК |  |
| 1 | Информационные блоки о деятельности ТИК, МИК на радиостанциях «Европа плюс» и «Верещагинское радио» |  |  | Июль-сентябрь |  | Слушатели радиостанции | Размещено |  |
| 2 | Заполнение раздела ТИК на официальном сайте администрации Верещагинского МР, в сети Интернет и стенде комиссии |  |  | Июль-сентябрь |  | Посетители сайта | Размещено |  |
| 3 | Направление информации в ИКПК для заполнения Единого портала ИКПК, в сети Интернет |  |  | Июль-сентябрь |  | Посетители сайта | Размещено |  |
| 4 | Наполнение и актуализация информации по ТИК, входящих в ассоциацию «Запад» на Едином портале ИКПК в разделе ТИК |  |  | Июль-сентябрь |  | Посетители сайта | Размещено |  |
| 5 | Оформление информационного стенда ТИК и МИК Верещагинского МР в МБУК «Верещагинская ЦРБ» |  |  | Июль-сентябрь |  | Посетители сайта | Размещено |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дата эфира, публикации |  | Наименование СМИ |  |  |
| 1 | Газета «Заря» № 27 «Территориальная избирательная комиссия информирует» |  |  | 06.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 2 | Газета «Заря» № 28 "Перечень избирательных участков на территории Верещагинского муниципального района" |  |  | 13.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 3 | Газета «Заря» № 28 «В ожидании сентября» |  |  | 13.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 4 | Газета «Заря» № 29 «Сведения о зарегистрированных кандидатах» |  |  | 20.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 5 | Газета «Заря» № 29 «Информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Пермского края» |  |  | 20.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 6 | Газета «Заря» № 29 «Вниманию избирателей» |  |  | 20.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 7 | Газета «Заря» № 29 «Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов» |  |  | 20.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 8 | Газета «Заря» № 30 «Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов» |  |  | 27.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 9 | Газета «Заря» № 30 «Сведения о зарегистрированных кандидатах» |  |  | 27.07.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 10 | Газета «Заря» № 31 «Сведения о зарегистрированных кандидатах» |  |  | 03.08.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 11 | Газета «Заря» № 31 «Электронная урна» |  |  | 03.08.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 12 | Газета «Заря» № 32 «Избирательные кампании» |  |  | 10.08.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 13 | Газета «Заря» № 34 «Подготовка к выборам продолжается!» |  |  | 24.08.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 14 | Газета «Заря» № 34 «Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов» |  |  | 24.08.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 15 | Газета «Заря» № 35 «Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов» |  |  | 31.08.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 16 | Газета «Заря» № 35 «К выборам готовы!» |  |  | 31.08.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 17 | Газета «Заря» № 36 «К голосованию всё готово!» |  |  | 07.09.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
| 18 | Газета «Заря» № 37 «Об установлении общих результатов выборов депутатов» |  |  | 14.09.2018 |  | Верещагинская районная газета «Заря» |  |  |
|  | Раздел 7. Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции |  |  | Дата выпуска |  |  |  |  |
| 1 | Памятка члену УИК по оформлению списка избирателей |  |  | 17.08.2018 |  |  |  |  |

Председатель ТИК:  Бардасова С.Ю.

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Верещагинского муниципального района

в 3 квартале 2018 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.07.2018 | 24 | 40 |  |
|  | 06.07.2018 | 25 | 4 |  |
|  | 13.07.2018 | 26 | 55 |  |
|  | 16.07.2018 | 27 | 19 |  |
|  | 18.07.2018 | 28 | 8 |  |
|  | 23.07.2018 | 29 | 10 |  |
|  | 26.07.2018 | 30 | 13 |  |
|  | 27.07.2018 | 31 | 7 |  |
|  | 30.07.2018 | 32 | 10 |  |
|  | 02.08.2018 | 33 | 12 |  |
|  | 07.08.2018 | 34 | 11 |  |
|  | 14.08.2018 | 35 | 20 |  |
|  | 17.08.2018 | 36 | 4 |  |
|  | 20.08.2018 | 37 | 20 |  |
|  | 24.08.2018 | 38 | 8 |  |
|  | 10.09.2018 | 39 | 23 |  |
|  | 19.09.2018 | 40 | 49 |  |
|  | ИТОГО |  | 313 |  |